## Sheet1
項番 | 発見日 | 完了日 | 状況 | 区分 | 事象・障害内容 | 対応・修正・調査内容 | 備考
1 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 完了 | クライアント サーバ | ・Top画面。 ・サーバからの検索日付の初期値として日付を渡している。 ・クライアント側でthymeleafを使って埋め込んでいるが、表示がされてない。 | ・htmlのinput要素（sytle属性がdate）において、決まった型でないと日付が表示できないことが原因。 ・サーバ側で日付の表記を調整した上でクライアントへ渡した。
2 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 完了 | クライアント | ・Top画面。 ・外部ファイル（js、css）の読み込みに失敗している。 ・ただし、インターネット経由のものは成功。自サーバ内のファイルの読み込みに失敗。 | ・Spring Bootはjsやcssなどの静的なコンテンツはresources配下のstaticにパスが通っている。 ・htmlファイルと同じく、templates配下に配置してしまっていた。
3 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 暫定解決 | クライアント サーバ | ・Top画面。 ・画面初期表示時のAjax通信にて403エラーが出ている。 | ・CSRF対策が有効になっており、それによってアクセスできなくなっていた。 ・社内システムであることを考慮し、いったんCSRF対策機能をOFFにした。 | ・別途、根本の解決に挑む必要あり。
4 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 完了 | クライアント | ・Top画面 ・検索実行時にJSON内に値が取得できていない。 ・とれていないのはFROM,TO,UserIdの3つ。 | ・FROM,TOについては、jQueryのtext()ではなく、val()で取得する形に修正した。 ・UserIdについては、親子関係を指すセレクタの認識誤りであった。 ・「親 > 子」で指定していたが、「親 子」（半角スペース）が正しかった。 | ・影響範囲が非常に広範囲。 ・現時点で全体を修正した。ただし、修正したセレクタが動作するかは検証外。
5 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 完了 | クライアント | ・Top画面。 ・検索ボタン押下時。 ・thisがwindowオブジェクトになっている。 ・初期表示時と異なり、ボタンのクリックイベント後に実行しているため、オブジェクトを持ってこれていない。 | ・クリックイベントのハンドル時に、thisオブジェクトを渡しておくように修正した。 | ・影響範囲が広範囲。 ・現時点で全体は未修正。同件が発生した場合は、同様の対処とする。
6 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 完了 | クライアント | ・Top画面 ・検索実行時にJSON内に取得している値が想定と異なる。 ・異なるのは既読と下書きの値。文字列を値に置き換える処理に不具合があると考えられる。 | ・セレクタの指定が誤っており、リストすべて（optionすべて）を取得してしまっていた。 ・セレクタに選択行の値を取得できるようセレクタを追加。 ・「option:selected」
7 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 完了 | サーバ | ・searchTopPageContentメソッド。 ・クエリの実行にてエラー。 ・ログインユーザに紐付く各日報の既読状況を判定出来ていない。 | 【調査】 ・ネイティブのSQLとPSQLを混同して使用していた。 ・ただし、どちらを使用する場合も正しい使い方は不鮮明になっている。 【現状】 ・maxやcountの取り方が分からないため、一時的にinfテーブルの値を取得するだけのJPQLにしてある 【現状2】 ・複問い合わせした結果をマッピングするには、object型でなくてはいけなかった。 ・ほしい情報の取得は完了したが、検索条件である既読と、下書についてはIN句へのバインドがうまく行かずに一旦コメントアウトしている。 ・既読と下書検索についても、リクエストの値によって、クエリ自体に追加命令文を入れる仕組みにした。 【残】 ・下書の検索について、自分のものだけというのが出来ていないかも。 【対処】 ・下書は常に自分のものだけを表示できるよう修正 ・ログインユーザに紐付く各日報の既読状況を判定できるように修正
8 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 完了 | クライアント | ・ログインエラー時にログイン失敗画面が表示されない。 | 【調査】 ・SpringSecurityに実装を任せている部分が多く、制御しきれていない。 【修正】 ・thymereafがキャッチするエラー発生時のレスポンスを契機にアラートを出力するように修正
9 | 2016-11-29 |  | 起票 | クライアント | ・Top画面。 ・ログアウトボタン押下後、キャンセルを押下してもログアウトされてしまう。 | 【調査】 ・ログアウトのリクエストおよび処理についてはSpringSecurityに任せている。
10 | 2016-11-29 |  | 起票 | クライアント | ・Top画面。 ・新規日報ボタン押下時に、parent_idの取得に失敗してエラーとなる。 | 【調査】 ・当該処理は、別ウインドウを開く処理に続くが、その処理が共通処理となっており、
11 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 完了 | クライアント | ・Top画面。 ・初期表示時、検索実行時の概要展開。 ・JSONから取得したデータの展開が成功していない。 | 【調査】 ・ブロックエリアの生成などができていない。根本的にロジックがおかしいか、JSON内の走査方法が誤っている。 【修正】 ・ロジックの見直し。 ・詳細が開かないことは別件として、概要だけが出力されるように修正したため、本件は一旦完了。
12 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 完了 | クライアント | ・Top画面。 ・一度検索が0件で、「検索条件に一致する日報がありません」が出力されると、消えなくなって残り続ける。 | ・動的に追加する領域（検索の度に削除される）外にメッセージがあったため。 ・検索実行時に削除されるように修正。
13 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 完了 | サーバ | ・Top画面。 ・アコーディオン開いた際の情報取得クエリがエラーとなる。 | 【調査】 ・原因はクエリの不整備。 ・やはり、複合キーの設定をちゃんとしていないとJPAのEntityクラスでは値が返すことができなそう。 ・マッピングクラスにintでnullが入ってきたときの対処が難しい（固定ID）。 【対処】 ・実行用のSQLを作成し、マッピング用のクラスを作成することで対処
14 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 完了 | クライアント | ・Top画面。 ・アコーディオン開いた後の、閉じるボタン。 ・概要行をクリックした際は問題無く閉じるが、閉じるボタンを押下した場合は、閉じて、すぐに開いてしまう。 ・クリックイベントが2回発生している… | 【対処】 ・概要をセットした際に、共通ボタンとして閉じるボタンを配置している。 ・その後にブロックエリア配下のアコーディオンボタンのクラス名を持つセレクタにイベントをバインドしていたため、ボタンへのイベント登録で重複していた。
15 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 完了 | サーバ | ・トップ画面検索結果 ・自分投稿以外の未読を含まないようにするクエリが動いていない。 | 【対処】 ・クエリの条件指定を修正した
16 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 完了 | サーバ | ・日報の下書を削除する。 ・この際は物理削除になるが、外部キー制約でうまく削除できない。 | 【対象】 ・Infテーブルの関連カラムの@OneToManyアノテーションに、削除が連動するカスケードタイプを設定した。
17 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 完了 | サーバ | ・いいね、未読の状態変化。 ・新規と更新処理の結合ができないか。 ・entityクラスを使った検索が、主キーがオートインクリメントであるため取得できない。別の方法を考える必要がある。 | ・一度クライアントから受け取った値を使って、情報を検索し、存在しなければ新規、存在すれば更新処理とした。
18 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | 完了 | クライアント | ・未読にする機能 ・日報を未読にして、その後にアコーディオン閉じるのにクリックすると既読になってしまう。 ・行のクリックだと発生。閉じるボタンのクリックだと未発生。 | 【対象】 ・押下されたボタンの判定を追加
19 | 2016-12-05 |  | 起票 | サーバ | ・新規コメント入力の際、Map内の走査がうまくいかず、データが取得できずにエラーとなっている。
20 | 2016-12-06 |  | 起票 | クライアント サーバ | ・原因がどちらかは未特定 ・user2やuser3でログイン（Top画面の検索）を実行すると、重複データを取得する。 ・user1だと発生しない。
21 | 2016-12-06 |  | 起票 | クライアント サーバ | ・コンテンツの本文等で改行した文字列を登録した際、取得した表示が改行なくなる。 ・なお、DBには改行ありで入っている
22 | 2016-12-06 |  | 起票 | クライアント | ・日報作成画面 ・初期表示 ・日付から得たデータが展開できていな

## Sheet2
ログイン画面 |  | 100% | 0%
| ログイン機能 | 100% | 0%
トップ画面 |  | 100% | 0%
| 日報検索機能 | 100% | 0%
| 日報作成画面遷移機能 | 100% | 0% |  |  | 新規ボタンと編集ボタン
| 詳細表示機能(アコーディオン) | 100% | 0% | 残 | コメント系展開
| 未読にする機能 | 100% | 0% | 残 | DB更新
| いいね機能 | 100% | 0% | 残 | DB更新
| コメント作成画面遷移機能 | 100% | 0%
| コメント詳細画面遷移機能 | 100% | 0%
| 日報削除機能 | 100% | 0%
| ログアウト機能 | 100% | 0%
日報作成画面 |  | 100% | 0%
| 日報検索機能 | 100% | 0%
| テンプレート表示機能 | 100% | 0%
| 前日予定継承機能 | 100% | 0%
| 当日結果継承機能 | 100% | 0%
| 見出し削除機能 | 100% | 0%
| 見出し追加機能 | 100% | 0%
| フォーマット保存機能 | 100% | 0%
| 報告（登録）機能 | 100% | 0%
| キャンセル機能 | 100% | 0%
コメント詳細画面 |  | 100% | 0%
| コメント内容表示機能 | 100% | 0%
| 未読にする機能 | 100% | 0%
| いいね機能 | 100% | 0%
| コメント作成画面遷移機能 | 100% | 0%
| コメント削除機能 | 100% | 0%
| 閉じる機能 | 100% | 0%
コメント作成画面 |  | 100% | 0%
| コメント内容表示機能 | 100% | 0%
| コメント機能 | 100% | 0%
| キャンセル機能 | 100% | 0%
| 画面数 | 100% | 0%
| 機能数 | 100% | 0%